附件3

2025年基本公卫服务规范制定计划

| 序号 | 内容 | 牵头机构 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省2025年慢性阻塞性肺疾病基层能力提升培训项目实施方案 | 省慢性呼吸疾病防治中心 | 7月 |
| 2 | 驻点指导方案 | 省公共卫生研究院 | 8月 |
| 3 | 基本公卫服务补助参考标准 （含镇村分工） | 省公共卫生研究院 | 11月 |
| 4 | 居民健康档案质量控制标准 | 省基本公卫项目办 | 11月 |
| 5 | 2025年基本公卫绩效评价方案 | 省基本公卫项目办 | 12月 |